Membuat soal Bebras Challenge dalam Elemen Berpikir Komputasional

Soal Bebras Challenge: Merakit Motor Listrik

Jenjang: SMK Kelas X | Tingkat kesulitan: Sedang | Waktu: ±3 menit

Soal

Bengkel SMK Teknik Otomotif merakit satu unit motor listrik. Pekerjaannya terdiri atas lima tugas dengan durasi dan syarat berikut:

| Tugas | Pekerjaan | Durasi | Harus selesai dulu |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Merakit rangka | 2 jam | tidak ada |
| B | Merakit motor penggerak | 3 jam | tidak ada |
| C | Memasang kabel | 2 jam | A |
| D | Memasang motor penggerak ke rangka | 4 jam | A dan B |
| E | Uji coba | 1 jam | C dan D |

Ada dua teknisi yang bisa bekerja bersamaan. Satu tugas dikerjakan oleh satu teknisi saja sampai selesai, dan tugas hanya boleh dimulai setelah semua syaratnya selesai.

Berapa jam waktu tercepat untuk menyelesaikan seluruh perakitan?

- A. 7 jam

- B. 8 jam

- C. 9 jam

- D. 12 jam

Jawaban

B. 8 jam

Penjelasan

Jika satu teknisi mengerjakan semuanya berurutan, totalnya 2 + 3 + 2 + 4 + 1 = 12 jam. Dengan dua teknisi, tugas yang tidak saling bergantung bisa dikerjakan bersamaan.

Jadwal tercepatnya:

| Jam ke- | Teknisi 1 | Teknisi 2 |
| --- | --- | --- |
| 0–2 | B (mulai) | A |
| 2–3 | B (selesai) | C (mulai) |
| 3–4 | D (mulai) | C (selesai) |
| 4–7 | D | menunggu |
| 7–8 | E | menunggu |

Waktu tidak bisa kurang dari 8 jam karena ada rantai tugas yang harus berurutan: B → D → E = 3 + 4 + 1 = 8 jam. Rantai ini disebut jalur kritis. Berapa pun teknisi yang ditambahkan, waktu total tidak bisa lebih singkat dari jalur kritis. Jadi 7 jam mustahil, dan 9 jam bukan yang tercepat.

Kaitan dengan Informatika

- Konsep utama: penjadwalan tugas dengan ketergantungan (dependency) dan pemrosesan paralel.

- Keterampilan berpikir komputasional: dekomposisi masalah, pengenalan pola, dan pemikiran algoritmik.

- Dunia nyata: manajemen proyek (diagram Gantt dan PERT/CPM), build system pada pemrograman, dan penjadwalan proses pada sistem operasi.

Catatan untuk Guru

Soal ini bisa dikembangkan dengan menanyakan: “Jika ditambah teknisi ketiga, apakah waktunya berkurang?” (Tidak, karena jalur kritis tetap 8 jam.) Pertanyaan ini mengajak siswa memahami batas manfaat paralelisme.